## Sheet1
Tài liệu phân công và quản lý công việc |  |  |  |  | Tiến độ tổng |  | 14%
TIÊU ĐỀ DỰ ÁN | Mạng xã hội đọc truyện Flook
NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN | Phan Hồng Quân
TÊN ĐƠN VỊ | FPT
NGÀY | 2022-05-07
CHI TIẾT DỰ ÁN | [5 empty] | Kết quả nhận được
TEAM (Người thực hiện) | Task (Công việc phải làm) | Position (Vị trí thực hiện) | START DAY | DEADLINE | STATUS | ĐÃ HOÀN THÀNH | DONE %
Tuần 1 | [6 empty] | 100%
Huỳnh Tấn Thành (SUPPORT) | Figma v1( bottom bar, screen user, screen home, channel screen, search screen ) + suport teser (Dùng Figma thiết kế bottom menu cho phép chuyển qua lại giữa các tab, thiết kế hoàn chỉnh màn hình trang chủ, người dùng, kênh và tìm kiếm) Add the link to the project's google drive | Figma + tester + document | 2022-05-07 | 2022-05-14 | Đang tiến hành |  | 100%
Đặng Hoàng Huy (Main test) | Schema relation, Schema use case (Thiết kế sơ đồ quan hệ và sơ đồ vai trò chức năng cho app) Add to project's google drive | Documents | 2022-05-07 | 2022-05-14 | Đang tiến hành |  | 100%
Trần Phước Sanh (Main code) | Component ( List gird, top tab, Input, Accordion ) + Sprint backlog documents v1 (Thiết kế những thành phần sử dụng nhiều lần trong app) Push git branch dev-author | Mobile Documents | 2022-05-07 | 2022-05-14 | Đang tiến hành |  | 100%
Hoàng Anh Tú (Assistant code) | Setup navigator mobile app + Screen diagram + Unit test documents v1 (Thiếu luồng điều hướng trong app và vẽ sơ đồ chi tiết ) Push git branch dev-routes | Mobile Documents | 2022-05-07 | 2022-05-14 | Đang tiến hành |  | 100%
Phan Hồng Quân (Leader) | Project management documents + create repo git + create app web server + setup flow redux saga + setup mongodb + setup cloudinary + support team |  | 2022-05-07 | 2022-05-14 | Hoàn thành |  | 100%
Tuần 2 | [6 empty] | 53%
Huỳnh Tấn Thành (Support) | Figma v2 ( Top-tab, novel screen, comic screen, chat-story screen, shot-story screen, rating screen, bookcase screen ) + suport tester | Figma + tester + document | 2022-05-14 | 2022-05-21 | Chưa bắt đầu |  | 15%
Đặng Hoàng Huy (Main test) | System overview documents v1 + Test case documents v1+ cover diagram last week (Tài liệu tổng quan hệ thống + tài liệu liệt kê test case + chỉnh sửa sơ đồ đã làm ở tuần trước) | Documents | 2022-05-14 | 2022-05-21 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Trần Phước Sanh (Main code) | ( CRUD ) collection AUTHOR + unit test AUTHOR in server nodejs (cover all case) (Thực hiện code chức năng xem thêm xoá sửa bộ sưu tập AUTHOR và test chúng) Push git branch dev-author | Backend | 2022-05-14 | 2022-05-21 | Chưa bắt đầu |  | 100%
Hoàng Anh Tú (Assistant code) | ( CRUD ) collection GENRE + unit test GENRE in server nodejs (cover all case) (Thực hiện code chức năng xem thêm xoá sửa bộ sưu tập GENRE và test chúng) Push git branch dev-genre | Backend | 2022-05-14 | 2022-05-21 | Chưa bắt đầu |  | 50%
Phan Hồng Quân (Leader) | ( CRUD ) collection USER + unit test USER in server nodejs (cover all case)+ merge code of team last week (Thực hiện code chức năng xem thêm xoá sửa bộ sưu tập USER và test chúng) Push git branch dev-user + merge code branch development | Backend | 2022-05-14 | 2022-05-21 | Chưa bắt đầu |  | 100%
Tuần 3 | [6 empty] | 0%
Huỳnh Tấn Thành (Support) | Figma v3 ( detail screen, comment screen, chapter screen, read story screen, filter screen, tab-top forum ) + suport tester | Figma + tester + document | 2022-05-21 | 2022-05-28 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Đặng Hoàng Huy (Main test) | Login, Register + forgotPass + changePass + unit test ( cover all case ) | Backend | 2022-05-21 | 2022-05-28 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Trần Phước Sanh (Main code) | Comic screen, Novel screen , Shot screen, Channal screen | Mobile | 2022-05-21 | 2022-05-28 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Hoàng Anh Tú (Assistant code) | Update + Edit AUTHORS & GENRES + unit test (cover all case) in website | Website | 2022-05-21 | 2022-05-28 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Phan Hồng Quân (Leader) | ( CRUD ) collection ROLES + unit test ROLES ( cover all case ) + merge code | Backend | 2022-05-21 | 2022-05-28 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Tuần 4 | [6 empty] | 15%
Huỳnh Tấn Thành (Support) | data-user, data-ebook, data-author, data-genre, data-review, data-comment, data-chapter + suport tester | Backend & tester & document | 2022-05-28 | 2022-06-04 | Chưa bắt đầu |  | 10%
Đặng Hoàng Huy (Main test) | System overview documents v2 + Test case documents v2 (Cập nhật tài liệu tổng quan hệ thống + tài liệu liệt kê test case) | Documents | 2022-05-28 | 2022-06-04 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Trần Phước Sanh (Main code) | "( CRUD ) collection EBOOKS + unit test EBOOKS (Thực hiện code chức năng xem thêm xoá sửa bộ sưu tập EBOOKS và test chúng) Push git branch dev-ebooks | Mobile | 2022-05-28 | 2022-06-04 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Hoàng Anh Tú (Assistant code) | Code detail page + chapter page in website + unitest (cover all case) | Website | 2022-05-28 | 2022-06-04 | Chưa bắt đầu |  | 50%
Phan Hồng Quân (Leader) | ( CRUD ) collection FEATURE + unit test FEATURE ( cover all case ) + merge code | Backend | 2022-05-28 | 2022-06-04 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Tuần 5 | [6 empty] | 0%
Huỳnh Tấn Thành (Support) | Show list AUTHORS, GENRES + unit test (cover all case) + suport teser | Website & tester & document | 2022-06-04 | 2022-06-11 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Đặng Hoàng Huy (Main test) | Login + register + forgotPass + changePass in website & mobile | Website & Mobile | 2022-06-04 | 2022-06-11 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Trần Phước Sanh (Main code) | detail screen + reviews + comments screen | Mobile | 2022-06-04 | 2022-06-11 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Hoàng Anh Tú (Assistant code) | Update + Edit EBOOKS + unit test (cover all case) in website | Website | 2022-06-04 | 2022-06-11 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Phan Hồng Quân (Leader) | Roles + Feature management in website + unit test ( cover all case ) + merge code (Thực hiện code chức năng xem thêm xoá sửa bộ sưu tập ROLES và test chúng) Push git branch dev-role + merge code branch development | Website | 2022-06-04 | 2022-06-11 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Tuần 6 | [6 empty] | 0%
Huỳnh Tấn Thành (Support) | data comment + chapter + review + feature + function auto insert when run app + suport tester | Backend & tester & document | 2022-06-11 | 2022-06-18 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Đặng Hoàng Huy (Main test) | System overview documents v3 + Test case documents v3 (Cập nhật tài liệu tổng quan hệ thống + tài liệu liệt kê test case) | Documents |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
Trần Phước Sanh (Main code) | Chapter screen + reading screen + fillter screen | Mobile |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
Hoàng Anh Tú (Assistant code) | Layout form website & mobile app | Website & Mobile |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
Phan Hồng Quân (Leader) | ( CRUD ) collection USER + unit test USER in website (cover all case) + merge code (Thực hiện code chức năng xem thêm xoá sửa bộ sưu tập USER và test chúng) Push git branch dev-user + merge code branch development | Website |  |  | Chưa bắt đầu |  | 0%
Tuần 7 | [6 empty] | 0%
Huỳnh Tấn Thành (Support) | Code layout adventure reading stories screen + feedback screen + introduce app screen + suport tester | Moblie & tester & document | 2022-06-18 | 2022-06-25 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Đặng Hoàng Huy (Main test) | "( CRUD ) collection REVIEWS + unit test REVIEWS (Thực hiện code chức năng xem thêm xoá sửa bộ sưu tập REVIEWS và test chúng) Push git branch dev-reviews | Backend | 2022-06-18 | 2022-06-25 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Trần Phước Sanh (Main code) | Detail account author or other user | Mobile | 2022-06-18 | 2022-06-25 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Hoàng Anh Tú (Assistant code) | "( CRUD ) collection FORUM + unit test FORUM (Thực hiện code chức năng xem thêm xoá sửa bộ sưu tập FORUM và test chúng) Push git branch dev-forum | Backend | 2022-06-18 | 2022-06-25 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Phan Hồng Quân (Leader) | Register + Login google & facebook and OTP sms + unit test (cover all case) | Backend | 2022-06-18 | 2022-06-25 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Tuần 8 | [6 empty] | 0%
Huỳnh Tấn Thành (Support) | Figma v4 (cover forum screen and other screen to final figma ) + suport tester | Figma + tester + document | 2022-06-25 | 2022-07-02 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Đặng Hoàng Huy (Main test) | "( CRUD ) collection COMMENTS + unit test COMMENTS (Thực hiện code chức năng xem thêm xoá sửa bộ sưu tập COMMENTS và test chúng) Push git branch dev-comments | Backend | 2022-06-25 | 2022-07-02 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Trần Phước Sanh (Main code) | Like + dislike REVIEW + unit test ( cover all case ) | Website & Mobile & Backend | 2022-06-25 | 2022-07-02 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Hoàng Anh Tú (Assistant code) | Shop item management |  | 2022-06-25 | 2022-07-02 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Phan Hồng Quân (Leader) | Page apply job & approve management |  | 2022-06-25 | 2022-07-02 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Tuần 9 | [6 empty] | 0%
Huỳnh Tấn Thành (Support) | Code layout setting screen + search screen + refer-riends screen + suport tester | Moblie + tester | 2022-07-02 | 2022-07-09 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Đặng Hoàng Huy (Main test) | System overview documents v4 + Test case documents v4 (Cập nhật tài liệu tổng quan hệ thống + tài liệu liệt kê test case) | Documents | 2022-07-02 | 2022-07-09 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Trần Phước Sanh (Main code) | Like + dislike COMMENTS + unit test ( cover all case ) | Website & Mobile & Backend | 2022-07-02 | 2022-07-09 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Hoàng Anh Tú (Assistant code) | fan history gif to author |  | 2022-07-02 | 2022-07-09 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Phan Hồng Quân (Leader) | Payment |  | 2022-07-02 | 2022-07-09 | Chưa bắt đầu |  | 0%
|  |  | 2022-07-02 | 2022-07-09
Tuần 10 | [6 empty] | 0%
Huỳnh Tấn Thành (Support) | Remove and delete ALL Collection + unit test ( cover all case ) in website + support Tester | Website & document | 2022-07-09 | 2022-07-16 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Đặng Hoàng Huy (Main test) | Update history user + screen bookcase |  | 2022-07-09 | 2022-07-16 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Trần Phước Sanh (Main code) | Thống kê |  | 2022-07-09 | 2022-07-16 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Hoàng Anh Tú (Assistant code) | Thống kê |  | 2022-07-09 | 2022-07-16 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Phan Hồng Quân (Leader) | Payment |  | 2022-07-09 | 2022-07-16 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Tuần 11 | [6 empty] | 0%
Huỳnh Tấn Thành (Support) | All Video demo app | Design | 2022-07-16 | 2022-07-23 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Đặng Hoàng Huy (Main test) | System overview documents v5 + Test case documents v5 (Cập nhật tài liệu tổng quan hệ thống + tài liệu liệt kê test case) | Documents | 2022-07-16 | 2022-07-23 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Trần Phước Sanh (Main code) | thog kê | Backend + Mobile | 2022-07-16 | 2022-07-23 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Hoàng Anh Tú (Assistant code) | thong ke |  | 2022-07-16 | 2022-07-23 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Phan Hồng Quân (Leader) | coin user management |  | 2022-07-16 | 2022-07-23 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Tuần 12 | [6 empty] | 0%
Huỳnh Tấn Thành (Support) | All Video demo app |  | 2022-07-23 | 2022-07-30 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Đặng Hoàng Huy (Main test) | Power point present |  | 2022-07-23 | 2022-07-30 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Trần Phước Sanh (Main code) | Build Server app + setup config environment |  | 2022-07-23 | 2022-07-30 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Hoàng Anh Tú (Assistant code) | Build Mobile app android + ios + setup config file + environment |  | 2022-07-23 | 2022-07-30 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Phan Hồng Quân (Leader) | Build Website + setup config file + environment & Git readme |  | 2022-07-23 | 2022-07-30 | Chưa bắt đầu |  | 0%
Tuần 13
Huỳnh Tấn Thành (Support) | Deploy database and testing |  | 2022-07-30 | 2022-08-06 | Chưa bắt đầu
Đặng Hoàng Huy (Main test)
Trần Phước Sanh (Main code)
Hoàng Anh Tú (Assistant code)
Phan Hồng Quân (Leader)
Tuần 14
Huỳnh Tấn Thành (Support) | Deploy App and testing |  | 2022-08-06 | 2022-08-13 | Chưa bắt đầu
Đặng Hoàng Huy (Main test)
Trần Phước Sanh (Main code)
Hoàng Anh Tú (Assistant code)
Phan Hồng Quân (Leader)
Tuần 15
Huỳnh Tấn Thành (Support) | BẢO VỆ DỰ ÁN |  | 2022-08-15 |  | Chưa bắt đầu
Đặng Hoàng Huy (Main test)
Trần Phước Sanh (Main code)
Hoàng Anh Tú (Assistant code)
Phan Hồng Quân (Leader)